浙江水利水电专科学校

校级教学团队建设任务书

团队名称：           物联网技术教学团队

团队负责人：________       张海波

所在系（院、部）：信息工程与艺术设计学院

填报日期：__________ 2014年4月13日        __

浙江水利水电专科学校人事处

二○一二年制

填 报 说 明

一、本任务书根据《浙江水利水电专科学校教学团队评选办法（试行）》要求修订编制。

二、任务书主要填写建设期内团队在结构的发展优化、团队水平的提高、教学水平的提高、团队的影响辐射能力等方面将要开展的工作。考虑四年建设期较长，要求对中期检查前两年的工作目标尽量进行量化表述。此表将作为校级教学团队建设过程中检查依据。

三、本任务书一式四份，其中一份留所在系（院、部）备案，一份由团队负责人留存，一份提交人事处，一份提交教务处。

一、团队未来四年建设目标（请列出中期和建设期满的建设计划，其中中期检查须达到的目标尽量量化）

（一）团队结构的发展优化

本栏目须从团队结构现状和建设目标二个角度对以下方面进行阐述：①专业结构②学历职称层次③梯队建设④运行机制等 团队建设总体思想为研究和应用物联网和云计算等新一代信息技术，以五水共治为契机，发挥团队优势，为区域经济和水利行业提供科研和科技服务；采用SWH-CDIO培养模式，实施项目化教学，培养新型信息技术人才。 - 专业结构 本专业目前有11人,目前主要专业分布在计算机网络领域、物联网和嵌入式领域及计算机应用、智能控制领域、云计算和大数据领域，其中物联网领域4人，计算机网络领域3人，智能控制领域1人，计算机应用领域2人，虽然这些专业都和物联网技术专业相关，但物联网技术教学力量偏弱，本科物联网教学能力不足，核心的基础课程教学人员缺乏，对口不够充分，承担物联网技术专业教学存在一些问题，尚不能很好满足教学要求，因此在建设期我们将采取多种措施改善专业结构，进行学科建设人才培养工作，使团队称为高水平的物联网技术专业教学和科研团队，为此团队将努力正确引进适当的人才，充实物联网教学特别是理论基础课程教学能力，提高物流王科研实力，在短期内不能引进符合物联网教学需要的情况下，团度将努力培养成员的专业能力，促使部分教师实现研究和教学方向的转型，使之更加符合物联网专业教学要求，主要方式为专业培训和团队内部培养和交流，拟每年进行5人次以上的针对专业教学目标和物联网科研能力的培训。团队还重点对年轻教师积极引导，使之向物联网方向发展。在上述多种措施的有效实施后，团队的专业结构将能够满足专业教学需求。 - 学历职称层次 目前团队中学历层次尚可，有硕士6人，博士在读2人，但也还不能适应本科专业建设的要求，团队将努力提高成员的学历水平，帮助和督促两位在读博士完成博士学位的攻读，在有条件时力争增加博士攻读人数，力争引进少量专业对口的博士。 目前团队有副教授2人、讲师5人、教授3人、教学经理1人，职称结构较好，团队将再培养1~2名副教授。 - 梯队建设 团队目前梯队情况较好，符合专业教学需要，其中40岁以下青年教师5人，40至50岁教师4人，50岁以上2人， 梯队情况较好，建设期中将有1位教师退休，条件运行时团队将适时引进年轻博士，充实队伍。 - 运行机制 - 团队将形成一个领导和策划核心，由5名老教师组成。负责团队工作的策划和青年教师指导等重要工作； - 团队将在全体成员充分的交流基础上，针对具体课程形成课程建设小组，针对项目组织科研小组； - 团队将进行所有成员范围的学术交流，并针对具体研究方向组成学术研究小组； - 团队将根据个人特点进行分工，突出教学或科研能力； - 团队将在领导和策划核心领导下进行各项工作，团队将制定必要的内部管理制度进行团队工作的管理； - 重要的关键事物进行自上而下形式管理，首先由核心成员在征求成员意见基础上形成基本思路，公布后公开征求意见，在得到反馈后修改并公布实施； - 一般事务采用自下而上式的自发管理模式，非关键性事务由成员集体讨论，形成一致后决定。 - 所有决定将在充分沟通的基础上做出，团队将主要采用沟通和协商形式安排日常工作，创造和谐的工作气候； - 加强中青年教师尤其是青年教师的培养，采用多种形式落实青年教师的教学指导和科研指导工作； - 建立团队合作的机制，发挥团队培养教师的合力，核心小组督导各类小组有效运行。 - 团队将形成项目组研究，团队学习交流机制，促进交流，沟通提高。团队将综合团队成员能力特点，进行综合性项目研究， “交叉”方向研究寻求突破。 - 团队将严格执行我院已经制定各类教学管理和教师考核管理制度，同时严谨执行团队成员管理制度、团队项目组管理制度、教研和科研交流制度、青年教师培养制度、文体活动机制度等。

（二）教学水平的提高（团队内课程分担情况、教学效果的评价等）

- 本栏目可从以下方面进行阐述：①团队课程分担情况②提高团队成员教学效果机制的构建③团队成员教学业绩考核整体情况的提升等 - 团队课程分担情况 按照目前的师资队伍情况，并工具物联网技术专业的初步课程体系设定，课程分担情况初步进行如下安排： 电路原理; 于锋. 数字电子技术; 高申勇. 数字电子技术实验; 高申勇. 信号与系统; 田静华. 计算机网络基础; 孙欣欣. 模拟电子技术; 严求真. 模拟电子技术实验; 严求真. 物联网技术概论; 张海波. 计算机组成原理; 周志敏. 现代通信技术; 于锋. 面向对象程序设计; 王洪发. 数值计算与MATLAB语言; 王洪发. JAVA与android软件开发; 赵双强. 数据结构与算法; 田静华. 职业技能与素养; 张海波. 单片机原理与接口技术; 马艳. 嵌入式系统原理与应用; 张海波. RFID射频识别技术原理与应用; 田静华. 无线传感器网络; 高申勇. 物联网应用系统设计; 张海波. 后期经过培养，课程分担将进一步合理，教师团队将为每门课程设置教学小组，团队将有足够的教师资源进行调配和安排。 - 提高团队成员教学效果机制的构建 - 团队将在全体成员充分的交流基础上，针对具体课程形成课程建设小组，有主讲教师担任组长，小组由2到4名教师组成，课程的建设由小组执行，课程建设和教学研究项目均由小组执行； - 加强中青年教师尤其是青年教师的培养，采用多种形式落实青年教师的教学指导工作，在见习期安排青年教师指导教师，在团队内部形成老带新的体系，贯穿日常沟通交流过程； - 建立教学交流机制，青年教师听老教师课学习制度，使他们学习教学掌控和教学执行能力；老教师授课指导制度，老教师通过听课了解青年教师教学情况，并及时指导，帮助他们提高；没门课程小组进行课程设计，在团队内部进行说课，成员提出意见，共同提高； - 创新能力教学形成老新结合团队，在水利物联网方向继续开展工作，力争取得好成绩。 - 团队成员教学业绩考核整体情况的提升 目前成员教学业绩考核情况较好，团队将采取以下措施提升成员的教学业绩： - 开展各种等级教学研究项目，团队进行项目研究规划，组织项目研究小组，力争省级及以上教学研究立项4项，校级教学研究项目5项以上； - 进行校企合作课程、上网课程、网络教学资源、课程资源库等课程建设； - 鼓励教师参与教学相关各类竞赛和评比活动，力争获得好成绩； - 在进行教学研究的同时，组织撰写和发表相关教学研究论文，提高研究水平同时提高论文质量，力争发表高层次论文； - 积极编写符合我专业特点的特色教材，广泛吸纳教师参与编写，教学能力提升和教材编写相互促进，相辅相成； - 在确保教学质量的前提下，努力提高教师评教成绩，针对本科教学，将鼓励教师开放式教学，拓宽学生视野，教学内容中引入高水平科研项目。 - 积极开展竞赛、认证等教学活动，针对重要赛事组织竞赛指导小组，研究竞赛内涵，引导学生投诉创新学习，争取取得较多较好成绩。

（三）教研、科研水平的提高（教学研究与教学改革、现代教学技术和平台的开发利用、科研能力及科研转化教学等）

本栏目可从以下方面进行阐述：①课程建设与改革②教材建设③教研、教改活动和项目④教改教研论文⑤科研项目、科研成果及技术服务等 - 课程建设与改革 作为新建方向和拟新建本科专业，物联网技术的课程体系处于新建状态，课程建设任重道远，团队拟首先重点进行主干课程建设，大量的课程需要进行从无到有的建设，任务繁重，条件需求较高，团队将努力争取省级和校级课程建设项目，拟首先重点建设的课程主要有： - 电路原理 - 数字电子技术 - 信号与系统 - 现代通信技术 - 单片机原理与接口技术 - 嵌入式系统原理与应用 - 无线传感器网络 其余课程的建设也是重要且急迫的。团队将规划课程建设进程，落实课程建设任务到课程负责人，首先进行前期建设，主要内容为课程规划、课程定位、课程设计、课程教学资源、网上学习资源和教材及实验指导书等，在具备一定基础后申报各级课程建设项目。 - 教材建设 团队将在合理规划课程建设进程、落实课程建设任务到课程负责人后，进行主干课程的前期建设，确定课程定位，进行课程设计，建设课程教学资源、网上学习资源和教材及实验指导书等，在此基础上注册和参与课程教材编写工作，力争获得2本省级教材建设项目，参与编写教材4本以上，教学辅助材料6项以上。 - 教研、教改活动和项目 开展各种等级教学研究项目，团队进行项目研究规划，组织项目研究小组，力争省级及以上教学研究立项4项，校级教学研究项目5项以上。 - 教改教研论文 全力进行物联网本科调研和筹备。在进行教学研究的同时，组织撰写和发表相关教学研究论文，提高研究水平同时提高论文质量，力争发表专业教学研究论文6篇以上。 - 科研项目、科研成果及技术服务等 团队具备较好科研基础，具有水利特色的物联网科研能力较强，团队将继续深化和强化科研和科技服务能力，力争获得国家级科研项目1立项项以上、省级科研项目2项以上。 团队将努力拓展科技服务，力争经费超过100万，申报国家专利5项以上。将加大自主知识产权的研发力度，开发智慧水利相关产品2个以上。团队将为此建立科研项目小组，形成促进科研机制，团队将着力进行水利物联网科研工作，努力形成一批自主知识产权的科研成果。

（四）团队的影响辐射能力（教学改革成果应用推广）

本栏目可从以下方面进行阐述： - 教学改革成果获奖 团队前期教学改革具备一定基础，团队将在继续深化教学改革的同时加强教学成果申报工作，为此将专门进行研究，集中理论进行教学成果的深化和提高工作，最终形成较高层次成果。 2010年引进阳光雨露杭州地区维修中心到学校，称为生产性实习基地，学生在基地参与工作不断进步，2014年初将引进蜚声腾茂的前端机房到我校用于专班教学和生产性实践活动，让学生在培训期间参与或承担企业的前端设计或美工任务，团队将继续努力保证项目运行良好。 - 面向学生和社会开展的各类技能培训和技能鉴定工作 团队已经形成了创新人才培养的良好氛围，各位教师均投入了较大热情进行创新人才培养，创新能力培养不断取得新成绩，团队将继续努力突出水利物联网特色，强化竞赛指导工作，力争本科层次学科竞赛省级一等奖以上成绩。 团队前期认证工作基础较好，设置有国家职业资格鉴定站，并进行linux、华三认证，所有认证均针对专科层次，认证率历年均超过95%。团队将继续强化认证工作，随着本科专业建设的深入，将开展符合科层次的认证工作，部分学生实现较高质量的认证，如oracle、思科的高级别证书认证。

二、项目责任人的责任

团队负责人承诺：

我与团队成员将切实保证团队建设工作时间，按计划认真开展工作，按时报送有关资料，及时报告重大情况变动。

团队负责人：

年   月   日

团队所在部门意见：

我系（院、部）将保证团队负责人及其队伍的稳定并督促项目计划的实施。

系（院、部）：

年   月